## Slide 1: كتــــــــابة المشاريع
إعداد : مبــارك علي

## Slide 2: خطـــوات كتابة مقترحـات المشاريع :
جمع المعلومات عن خلفية المشروع .
صياغـــــة فكــــــــــرة المشروع .
كتــــــــــــــــــابة بيان مقنع للمشكلـــــــــــة .
تقديم تعريف واضح للأهداف والأهداف الفرعية .
صياغة الأنشطة .
تصميم خطة التقييم والمتابعة .
تدوين القسم الخاص بقدرات المنظمة .
كتابة ملخص للمشروع .
تجميع عناصر المشروع .
المتابعة مع المنح .

## Slide 3: أقسام المشروع :
يتكون المشروع من أقسام رئيسية هي :
غلاف الرســـــالة :
وترفق بالمشروع وتصفه بشكل مختصر .
ملخص الرســـالة :
يلخص الطلب بشكل واضح ومختصر وهو جزء يكتب في المراحل الأخيرة .
الأهداف والأهداف الفرعية :
وتقدم نتائج دقيقة على مراحل زمنية وقابلة للقياس .
الأنشطة :
وتصف الخطط والإستراتيجيات والبرامج والأنشطة التي ستنفذ لتحقيق النتائج المرجوة .

## Slide 4
المتابعة والتقييم :
وتضع خطة التقييم الدرجة التي تحققت بها الأهداف الفرعية وكذلك الطرق التي إتبعت لذلك .
قدرات المنظمة :
وتصف القدرات التي تتمتع بها المنظمة والتي تؤكد قدراتها على تنفيذ المشروع .
الميزانية :
وتعطي وصفاً تفصيلياً وملخصاً لفقرات الإنفاق والمداخيل في المشروع .

## Slide 5: نصائح عند كتابة المشروع :
يجب أن يكون المشروع سهل القراءة ، خال من الأخطاء الإملائية ، ممتع للناظر .
كتابة المشروع بلغة بسيطة وتجنب اللغة الصعبة .
القدرة على دعم ما تقولونه من حقائق مع إبراز العلاقة بين السبب والنتيجة .
إختصار وإفتراض أن القارئ ليس له إلا وقتاً قصيراً لقراءة مشروعكم
إستخدام إسلوب إيجابي مؤثر .
توقع إجراء تعديلات على المشروع في كل مرة ترسل إلى الجهة الممولة .

## Slide 6: الخطوة الأولى : جمع المعلومات عن خلفية المشروع
إن أول شي يجب القيام به قبل المباشرة بكتابة المشروع هي في جمع المعلومات اللازمة لضمان أفضل تصميم للمشروع وتوفير أفضل الفرص لقبوله فأنتم ستحتاجون إلى معلومات عن خلفية المشروع في ثلاث مسائل هي الفكرة والمشروع والنفقات .
وإن لم تكن تلك المعلومات متوفرة لديكم في الوقت الراهن ، قرروا من يمكن أن يساعد في جمعها . وإن كنتم جزءاً من منظمة صغيرة ذات عدد محدود من الموظفين ، فان وجود عضو في مجلس الإدارة من ذوي المعرفة يمكن أن يكون الإختيار الأفضل . أما إن كانت منظمتكم أكبر فان من الضروري وجود كادر مختص بكتابة المشاريع وكذلك بالشؤون المالية ففي الوقت الذي تعرفون فيه من تتحدثوا إليه ، ستعرفون أي الأسئلة ستوجهونها نحوه .

## Slide 7
إن جمع المعلومات سيجعل من كتابة المشروع عملية أيسر كما أن إشراك عدد أكبر من اصحاب المصالح في العملية ، سيمكن الأعضاء البارزون في منظمتكم من التعرف بشكل أكبر على قيمة المشروع وأهميته بالنسبة للمنظمة .
الفكرة :
من المهم جداً أن يكون لديكم إحساس جيداً في مدى تطابق المشروع مع فلسفة ومهمة منظمتكم مما سيساعد في بناء شكل المشروع ليقرر أي مانح هو الأكثر ملاءمة لتمويل التعليم . ويرغب المانح أن يرى المشروع يدعم الإتجاه العام للمنظمة ويحتاج أن يدركوا أن القضية التي يتناولها المشروع قضية مقنعة .

## Slide 8
المشروع :
أدناه قائمة فحص لبعض الفقرات الخاصة بالمعلومات التي تحتاجونها قبل كتابة المشروع :
  طبيعة المشروع وكيف سيتم إنجازه .
  جدول مواعيد المشروع .
  النتائج المتوقعة وكيف يمكن تقييمها على أفضل نحو .
  الإحتياجات المتعلقة بالموظفين والمتطوعين بإستخدام الكادر الحالي والتعيينات الجديدة .

## Slide 9
النفقات :
لا يمكن تحديد كل النفقات المتعلقة بالمشروع حتى يتم إقرار تفاصيل المشروع والجدول الزمني له وهكذا فإن جمع المعلومات المالية الرئيسية يتم بعد كتابة تفاصيل المشروع ومع ذلك في هذه المرحلة يتطلب الأمر وضع الخطوط العريضة للميزانية كي نتأكد من أن النفقات موضوعة بشكل منطقي يتناسب مع النتائج المتوقعة وتقع ضمن الحدود المقبولة لدى المانح . وإذا ما بدا أن نفقات المشروع سترفض من قبل المانح ، ينبغي هنا إعادة النظر بالخطط أو إعادة حساباتها لإزالة النفقات التي لا تتناسب وجدوى صرفها .

## Slide 10: الخطوة الثانية : صياغة فكرة المشروع
بيان المشكلة .
الأهداف الفرعية .
الأنشطة .
المتابعة والتقييم .
الميزانية .

## Slide 11: الخطوة الثالثة : كتابة بيان مقنع للمشكلة
يصف بيان المشكلة الظرف أو الظروف الحرجة أو إحتياجات المجتمع التي تؤثر على أفراد محددين أو أشياء محددة في مكان وزمان محددين .
بعد تحضير بيان المشكلة كان لازماً على المانحين قبول مشروع المنظمة الذي يكون :
متوافقاً مع حاجة أساسية في المجتمع
ذو علاقة بأغراض وأهداف المنظمة.
مدعوم بدليل من مصادر عدة :
        خبرة المنظمة .
        شهادات من أفراد أو منظمات لها معرفة بموضوع المشروع .
        إحصائيات من مصادر معتمدة .
        الواقعية في تقدير حجم ومجال عمل منظمتك .
        تحديد بيان المشكلة من قلب قاعدتك الجماهيرية وعبر فيها عن حاجة مجتمعك وليس حاجة منظمتك .

## Slide 12: الخطوة الرابعة : تحديد الأهداف والأهداف الفرعية
تعريف الأهداف :
عبارة عن عريضة واسعة تعبر عن الهدف الأعلى للتغيير المزمع القيام به (نتيجة لا يمكن الحصول عليها في مدة زمنية قصيرة ومن خلال مشروع واحد فقط)فلكل مشروع هدف واحد فقط .
تعربف الأهداف الفرعية :
يجب أن يكون الهدف الفرعي قابل للقياس ، محدد بوقت والذي تتوقع المنظمة تحقيقه بإعتباره جزء من المنحة (SMART) ويمكن للمشروع أن يكون له عدة أهداف فرعية على أن لا تتجاوز (4 -3 ) لتكون واقعية .
صياغة الأهداف والأهداف الفرعية :
        يجب أن تصاغ بمصطلحات كمية .
        يجب أن تكون على شكل مخرجات المشروع أي أنها يجب أن تحدد نتائج النشاط وليس مجرد وصف لطرائق تنفيذ المشروع .
        يجب أن تحدد الأهداف الفرعية وبوضوح المجموعة المستهدفة .
        يجب أن تكون واقعية يمكن تنفيذها ضمن الموعد الزمني المحدد في المشروع .

## Slide 13: الخطوة الخامسة : صياغة الأنشطة
عند صياغة الأنشطة يجب الإجابة على الأسئلة التالية :
  ماهي المعطيات الغير مرنة في المشروع مثل : موعد إتمامه والموارد المالية والبشرية المتوفرة ؟
  ما هي الأنشطة الواجب تنفيذها لتحقيق الأهداف المحددة ؟
  ما هي مواعيد البدء والإنتهاء للأنشطة ؟
  من هو المسؤول عن إكمال كل نشاط ؟
  كيف سيتم إختيار المشاركين ؟
  كيف يتم تحديد الطريقة لتكون صائبة في حل المشكلة ؟ هل تم ذلك وفق نماذج موجودة أصلاً؟ أم أنها طريقة مختلفة ؟ ولماذا هي متميزة ؟

## Slide 14: الخطوة السادسة : تصميم خطة المتابعة والتقييم
إن خطة المتابعة والتقييم هي عبارة عن عملية تحدد كفاءة وفاعلية المشروع وتساعد القرارات التي تتاخذ في هذه المرحلة من قبل المنظمة وتعطي تطمينات للمانح ان التزاماته المالية يجري صرفها علي نحو آمن .
و يجب تحديد الطريقة التي سيتم من خلالها متابعة وتقييم البرنامج لذلك قبل التنفيذ .إن المانح يتوقع من خلال المشروع أن يحصل علي المعلومات تتعلق بوسائل قياس نجاح المشروع .وهناك الكثير مما يمكن الحصول عليه من خلال وضع الفكرة والجهد في تصميم خطة تقييمية كفوءة .
  وتتمثل الفائدة الاولي في أن هذه الخطة ستدعم المشروع برمته لدي قراءته من قبل المانح ان وجود قسم خاص بالتقييم يمكن أن يساعد في إعطاء المزيد من التطمينات لنا كمنظمة وكذلك المانح في أن يهمنا هو أن نرى الجوانب النظرية في مشروع صحيحة قابلة للتطبيق ام لا ؟

## Slide 15
اما الفائدة الثانية بالنسبة للمنظمة فهي في معرفتنا لمجريات الامور وما يحدث للمشروع من نقاط ايجابية واخرى سلبية .ان عملية التفكير بالمشروع من خلال تصميم آلية المتابعة والتقييم يمكن ان تدعم البرامج قبل المباشر بتنفيذها .
اما الفائدة الثالثة فتعود علي الجمهور ،ففي كل مرة نستلم تمويلا من مانح ،فاننا نلتقي ثقة العامة بنا والتقييم هو أحد الوسائل وأقواها لجعلنا نتأكد من اننا نفي بهذا الالتزام .
تقوم المنظمة بإجراء تقييمي لبرنامجها من أجل :
معرفة إن كان البرنامج قدم ماكان متوقع له .
معرفة إن كانت الانشطة المقررة تم تنفيذها وان الاهداف الفرعية قد تحققت .
معرفة ما إذا كان التاثير قد تحقق علي المشكلة
الحصول علي الاراء المرتجعة من المجموعة المستهدفة وآخرين .
الابقاء علي نوع من السيطرة علي البرنامج .
تساعد في اجراء بعض التعديلات خلال تنفيذ البرنامج لضمان نجاحه .

## Slide 16: قائمة فحص للمتابعة والتقييم :
تقدم خطة واضحة لمتابعة وتقييم الاهداف المحددة .
تقدم خطة واضحة لتقييم ومتابعة فاعلية الانشطة المنفذة .
تصف من الذي سيجري متابعته وتقييمه وكيف سيتم اختيارهم .
تذكر وسائل جمع المعلومات .
تصف اية وسائل إختبار .
تذكر كم مرة ستجرى عملية المتابعة .
تبين كيف ستجرى عملية التقييم لأجل إجراء التحسينات علي البرنامج .

## Slide 17: الخطوة السابعة : كتابة قدرات المنظمة
الغرض من كتابة قدرات المنظمة :
يصف هذا الجزء من المشروع المواصفات الفريدة التي تمتلكها المنظمة لتحقيق اهداف البرنامج في معالجته لمشكلة معينة في المجتمع ؛ ويجب ان يقدم هذا الجزء وصفا للمنظمة مقدما ضمانات للمانحين المحتملين بان المنظمة تستطيع القيام بالمشروع المقترح .
يجب أن يعطي هذا القسم من المشروع لقارئه انطباعا بان المنظمة :
  مؤمنة مالياً .
  تتمتع بإدارة جيدة
  تقدم خدمات مجتمع مهمة
  تحظى بإحترام المجتمع

## Slide 18
إن الغرض الاساس من هذا الجزء في المشروع يكمن في بناء جسوراً من الثقة والمصداقية مع المانح وهذا يمكن تحقيقه من خلال عبارات الاستحسان وكتب الشكر والتقدير التي حصلت عليها المنظمة وكذلك الاحصائيات ذات العلاقة عمل منظمتكم علي الرغم من دورها الثانوي في الموضوع ويجب ان يتضمن هذا القسم المعلومات التالية:
            مهمة المنظمة .
            أهداف المنظمة .
            متي وكيف تاسست المنظمة ؟
            أهم الاحداث في تاريخ المنظمة ؟

## Slide 19
            البرامج الحالية .
            الانجازات السابقة وتاثيراتها .
            مميزات المواطنين وقدراتهم .
            حجم وخصائص المجموعة المستهدفة .
            التعاون مع منظمات اخري .
            معلومات عامة عن مشروع المقترح .

## Slide 20: الخطوة الثامنة : كتابة ملخص المشروع
غرض ومحتوى الملخص :
يجب أن يكون لكل مشروع يزيد عن خمس صفحات ملخصاً به . وتطلب معظم الجهات المانحة الحكومية منها وغير الحكومية ملخصاً بالمشروع المقدم لها . ويكن الملخص عبارة عن خلاصة واضح للمشروع يتراوح حجمه ما بين نصف صفحة وصفحة واحدة وتظهر في بداية المشروع ولكنها تكتب آخر شيء في المشروع .
ويحتوي الملخص على العناصر التالية :
  تعريف بصاحب المشروع .
  المزايا التي يتمتع بها لتنفيذ المشروع .
  التوقعات والنتائج .
  حجم الأموال المطلوبة .
  الميزانية الكلية للمشروع .

## Slide 21: الخطوة التاسعة : تجميع مكونات المشروع
تهيئة رسالة الغلاف :
يجب أن تكون رسالة المشروع جزءاً مهماً في المشروع لكونها أنها أول معلومة يقرؤها المانح عن المشروع . ومع ذلك تكتب في آخر المشروع .
ويجب أن تحتوي على المعلومات التالية :
  المنظمة التي تقدم الطلب .
  دعم مجلس الإدارة للمشروع .
  الطلب المالي .

## Slide 22
تحضير الملحقات :
إن الملحقات ليست جزء من المشروع ولكنها جزء مهم من مكونات الطلب وإن لم يكن هنالك قائمة بملحقات المشروع ، يجب أن يكون أن يكون هنالك دائماً ما يلي :
  قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة ومناصبهم ومسؤولياتهم .
  ميزانية المنظمة للسنة المالية الماضية .
  كتيب عن المنظمة .
  آخر نشرة إخبارية عن المنظمة .
  التقرير السنوي الأخير .
  السيرة الذاتية لكادر البرنامج المقترح .
  خطة المنظمة طويلة الأمد .

## Slide 23: الخطوة العاشرة : المتابعة مع المانح
لا بد من متابعة الموضوع للتأكد من أن المانح تسلم المشروع وللإستمرار في العلاقة الطبية ما بين المانح والمنظمة .
وتختلف مراجعة طلبات المنح من مانح لآخر ويمكن أن تأخذ عملية إتخاذ القرار بشأنها ما بين عدة أسابيع إلى أشهر ويمكن للمانح أن يطلب معلومات إضافية لتوضيح بعض جوانب المشروع أو قدرة المنظمة على تنفيذه .
وإذا ما تم تمويل المشروع يجب أن تشكر المنظمة أما إذا رفض الطلب فلن يكون ذلك نهاية المطاف ؛ فإن لم تكونوا متيقنين من أسباب الرفض يمكنكم أن تجروا محادثات لمتابعة الموضوع مع المانح لمناقشة جوانب القوة والضعف في المشروع وذلك لتحسين مشاريعكم في المستقبل .

## Slide 24
لكم مني كل الشكر والتقدير